# Schedule Framework

Phase 1 — Milestones, dependency graph, scheduling template (owner fills)

# Schedule (SCH) — Daily Fitness Companion (Phase 1)

Purpose: Framework สำหรับ scheduling — dependency, milestones, และ template ที่ owner กรอกเมื่อพร้อมกำหนด calendar. เอกสารนี้ไม่มี date จริง — รอ owner ตัดสิน capacity/timeline

Position in workflow: PRD → REQ → WBS → EST → SCH Source: WBS.md (structure) + EST.md (effort) Consumed by: (owner’s own calendar / task tracker)

## 1. Scheduling Approach

### 1.1 Method

- Milestone-based — 7 milestones ตาม WBS Level 2 (WP0–WP6)

- Dependency-driven — WP ถัดไปเริ่มได้เมื่อ WP ก่อนเสร็จ (linear critical path)

- Owner-managed capacity — owner ตัดสินเวลาต่อสัปดาห์เอง

- Milestone-level tracking — ไม่ manage daily; แค่ track ว่า WP นี้เสร็จเมื่อไหร่

### 1.2 Why milestone-based (not sprint-based)

- Solo developer + variable capacity → fixed sprints ไม่ align กับ reality

- Personal project → ไม่มี stakeholder ที่ต้องส่ง status รายสัปดาห์

- Milestone-based ทำให้ owner focus ที่ “next deliverable” ไม่ใช่ “next sprint”

## 2. Dependency Graph (Critical Path)

Phase 1 มี linear critical path — ไม่มี parallel work:

[Start] → WP0 → WP1 → WP2 → WP3 → WP4 → WP5 → WP6 → [Phase 1 done]
        (Setup)(Found.)(Owner)(Today)(Complete)(Polish)(Launch)

Reason: solo dev → ทำงานได้ครั้งละ 1 WP; WP หลังต้องการ output ของ WP ก่อน

Note: ใน WP เดียวกัน อาจมีความคู่ขนานได้บ้าง (เช่น 1.2.1 กับ 1.2.3 ทำสลับ ได้) แต่ระดับ WP → sequential

## 3. Milestones (unscheduled)

| ID | Milestone | Completion criteria | Depends on WP |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Kickoff | Q1 (platform) + Q2 (backend) ตอบแล้ว | (project start) |
| M-A | Setup complete | Deployed empty app + prompt playbook draft | WP0 ✓ |
| M-B | Foundation live | User submit form → owner เห็นใน queue | WP1 ✓ |
| M-C | Owner generates plans | Owner input plan ครบ 5 domain + mark ready | WP2 ✓ |
| M-D | Today view usable | User เปิด Today view เห็น workout + meals | WP3 ✓ |
| M-E | All P0 shipped | Today view ครบ 5 domain + edit + browse | WP4 ✓ |
| M-F | 1st user onboarded | 1 F&F user ได้ plan + active | WP5 ✓ |
| M-G | Phase 1 done | Cohort ครบ + metrics + Phase 2 decision | WP6 ✓ |

## 4. Schedule Template — Owner Fills

### 4.1 Timeline Input

| Item | Value (owner fills) |
| --- | --- |
| Project start date | ___________ |
| Weekly capacity (hr/week) | ___________ |
| F&F cohort size | ___________ |
| Buffer % (recommend 15–20%) | ___________ |
| Target Phase 1 end | ___________ |

### 4.2 Milestone Schedule

Owner กรอก forecast date เป็น range (best / expected / worst) per PM best practice (“forecast with ranges, never single dates”)

| ID | Milestone | Est effort (h) | Best | Expected | Worst | Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Kickoff | — |  |  |  |  |
| M-A | Setup complete | 7 |  |  |  |  |
| M-B | Foundation live | 12.5 |  |  |  |  |
| M-C | Owner generates plans | 13 |  |  |  |  |
| M-D | Today view usable | 12 |  |  |  |  |
| M-E | All P0 shipped | 20 |  |  |  |  |
| M-F | 1st user onboarded | 12–15 |  |  |  |  |
| M-G | Phase 1 done | 10–13 + N × 1 |  |  |  |  |

Formula ช่วยคำนวณ:

Best case (P50):     hours ÷ weekly_capacity           = weeks
Expected (typical):  hours ÷ (weekly_capacity × 0.85)  = weeks (with 15% buffer)
Worst (P85):         hours × 1.3 ÷ (weekly_capacity × 0.80) = weeks (buffered + risk-adj)

### 4.3 Milestone Sequence — Cumulative Forecast

หลังกรอก weekly capacity แล้ว owner คำนวณ cumulative:

| ID | Milestone | Cumulative effort | Est weeks from start |
| --- | --- | --- | --- |
| M-A | Setup complete | 7 hr | ___________ |
| M-B | Foundation live | 19.5 hr | ___________ |
| M-C | Owner generates plans | 32.5 hr | ___________ |
| M-D | Today view usable | 44.5 hr | ___________ |
| M-E | All P0 shipped | 64.5 hr | ___________ |
| M-F | 1st user onboarded | 76.5–79.5 hr | ___________ |
| M-G | Phase 1 done | 86.5 + N × 1 hr | ___________ |

## 5. Cadence Options (Owner Chooses)

| Option | Ceremony | Frequency | Time budget |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Milestone-only | Milestone review + retro | Per WP completion | 0.5–1 hr per milestone |
| B. Weekly light | Self-standup (progress + blockers) | Monday morning | 15 min/week |
| C. Sprint-style | Sprint plan + retro | Every 2 weeks | 30–60 min per sprint |
| D. Daily journal | End-of-day note (what I did / what next) | Daily | 5 min/day |

Recommended: A + B (milestone + weekly light) — เพียงพอสำหรับ solo project, ไม่มี stakeholder ที่ต้อง report

## 6. Recovery Playbook (if slipping)

หาก actual effort ต่อ WP > estimated × 1.3 ให้ evaluate:

### 6.1 Diagnose (before acting)

- Under-estimated? → recalibrate remaining WP estimates

- Scope creep? → freeze scope; cut per EST §5 cut list

- Capacity dip? → adjust target date, communicate expectations to self

- Blocker (tech/external)? → identify + resolve or work around

### 6.2 Three Recovery Options

| Option | Trade-off |
| --- | --- |
| A. Cut scope | ตัด P1/P2 stories (US-15, US-14, US-11, US-10, US-02, etc.) ตามลำดับ. Ship on original target |
| B. Extend time | ยึด scope + ยอมรับ target date เลื่อน. Rebaseline once, publicly |
| C. Phase split | Ship subset now, remainder later. ตัดสินว่า minimum viable subset คืออะไร |

Owner decides — ไม่มี stakeholder ให้ escalate ใน personal project

### 6.3 Rebaseline Rules

- Rebaseline once, honestly — ไม่ chain slip เรื่อย ๆ

- Document เหตุผลใน EST.md + SCH.md revision history

- Regenerate PDF/DOCX พร้อม note

## 7. Tracking Template — Owner Uses

### 7.1 Per-WP Tracking

| WP | Est (h) | Started | Completed | Actual (h) | Variance % | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP0 Setup | 7 |  |  |  |  |  |
| WP1 Foundation | 12.5 |  |  |  |  |  |
| WP2 Owner Input | 13 |  |  |  |  |  |
| WP3 Today MVP | 12 |  |  |  |  |  |
| WP4 Today Complete | 20 |  |  |  |  |  |
| WP5 Polish + Launch | 12–15 |  |  |  |  |  |
| WP6 Full Launch | 10–13 + N |  |  |  |  |  |

### 7.2 Velocity Learning

หลัง WP1 (ครั้งแรกที่มี actual data): - Actual hours ÷ Est hours = velocity ratio - ถ้า > 1.3 → adjust remaining estimates × ratio - ถ้า 0.8–1.2 → estimates OK, ทำต่อ - ถ้า < 0.8 → over-estimated, มี buffer เพิ่ม

## 8. Owner Inputs Required (Before Kickoff)

Checklist สำหรับ owner ก่อนเริ่ม project:

- Q1 Platform — iOS native / PWA / React Native

- Q2 Backend — Firebase / Supabase / custom

- Start date — วันที่จะเริ่ม WP0

- Weekly capacity — hr/week ที่จะทำ (average)

- F&F cohort — ใครบ้าง / จำนวน (สำหรับ WP6)

- Cadence — เลือก option A/B/C/D ตาม §5

- Communication — ใครจะรู้ progress (self only / partner / community?)

## 9. Change Control

Schedule changes: 1. Log ทุก rebaseline พร้อมเหตุผล (variance, blocker, scope change) 2. Update SCH.md table §4.2 + revision history 3. Regenerate PDF/DOCX 4. Communicate updated target (แม้เป็น personal project — เขียนไว้ให้ตัวเองรู้)