# Work Plan

Phase 1 — Work Packages WP0 to WP6 (unscheduled)

# Work Plan — Daily Fitness Companion (Phase 1)

Source: PRD.md + stories.md Approach: Wizard-of-Oz (owner-in-loop plan generation) Team: Solo (owner) Timeline / Schedule: จัดการโดย owner (ไม่มี assumption ในเอกสารนี้)

เอกสารนี้เป็น work breakdown — บอกว่า ต้องทำอะไรบ้าง และ ทำมาก น้อยแค่ไหน ไม่ได้บอกว่า เมื่อไหร่ หรือ กี่ ชม./สัปดาห์ — owner จะจัดการทรัพยากร (capacity, timeline, cohort size) เอง

Effort estimates เป็น work sizing (เวลาที่งานต้องใช้จริงเมื่อทำ) ไม่ใช่ scheduling — ใช้เป็น input ตอนวางแผน ไม่ใช่ commitment

## Work Packages Overview

Phase 1 แบ่งเป็น 7 work packages เรียงตาม dependency logic (ต้องทำแพ็คก่อนจึงจะทำแพ็คหลังได้)

| # | Work Package | Goal | Stories | Est. work |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP0 | Setup | Tech stack + backend + data model + prompt playbook | (setup tasks) | ~10 ชม. |
| WP1 | Foundation | User ส่ง form → Owner เห็นใน queue | US-01, US-04, US-16 | ~13 ชม. |
| WP2 | Owner Plan Input | Owner กรอก plan ครบ 5 domain + mark ready | US-05, US-06, US-07, US-03 | ~13 ชม. |
| WP3 | Today View MVP | Nan เปิดแอปเห็น workout + meals ของวันนี้ | US-08, US-09 | ~12 ชม. |
| WP4 | Today Complete + Edit | Today view ครบ 5 domain + edit + browse | US-10, US-11, US-12, US-13 | ~14 ชม. |
| WP5 | Polish + Soft Launch | P0 ครบ + onboard user แรก | US-02 + polish + LAUNCH | 12–16 ชม. |
| WP6 | Full F&F Launch | F&F cohort ครบ + metrics + retro | LAUNCH + METRICS + RETRO | 13–16 ชม. |
|  | Total |  | 16 stories | ~87–94 ชม. + testing |

หมายเหตุ: จำนวน F&F ใน WP5/WP6 = owner กำหนด (แต่ละคน = ~1 ชม. onboarding + 30 นาที generate plan)

## WP0 · Setup

Goal: ตัดสิน tech + backend + data model, deploy empty app, prompt playbook

Deliverables: - Tech stack decision (documented) - Backend platform decision - Data model schema + migration - Repo initialized + deployed - ChatGPT prompt playbook draft (owner ใช้ generate plan)

Blocks: WP1 onwards ทั้งหมด (ต้องเสร็จก่อน)

## WP1 · Foundation — Onboarding & Owner Queue

Goal: User submit form ได้ + Owner เห็น submission

Committed stories (P0): - US-01 Onboarding submission end-to-end - US-04 Owner submission queue view - US-16 Disclaimer at key moments (safety)

Verification: - User สามารถ submit form ครบ 12 ข้อ ผ่านมือถือได้ - Owner เห็น submission ใน queue view ภายใน 1 นาที - Email notification ถึง owner - Disclaimer แสดงตอน onboarding intro

Depends on: WP0 done

## WP2 · Owner Plan Input

Goal: Owner กรอก plan ครบ 5 domain แล้ว mark ready → notify user

Committed stories: - US-05 Owner enters workout program (P0) - US-06 Owner enters meal + supplement + cardio + recovery (P0) - US-07 Mark plan ready + notify user (P0) - US-03 Medical flag block (P0 — safety)

Verification: - Owner กรอก plan ครบ 5 domain แล้ว mark ready ได้ - User ได้ email แจ้ง plan ready - User ที่ระบุ medical condition ถูก block (หรือ bypass with consent) - Data persist ครบ (reload → plan ยังอยู่)

Depends on: WP1 done

## WP3 · Today View MVP

Goal: Nan เปิดแอปเห็น workout + meals ของวันนี้ทันที

Committed stories: - US-08 Today view — workout section (P0, largest task — see risk R2) - US-09 Today view — meals section (P0)

Verification: - Today view render ≤ 500ms - Workout + meals แสดงถูก - ทำงาน offline ได้ (airplane mode test)

Depends on: WP2 done (need plan data to display)

⚠️ Risk R2: US-08 มี polish/UX polish blow-up risk — recommend timebox เข้ม ตัด polish ไป WP5 ถ้าเกิน

## WP4 · Today Complete + Edit

Goal: Today view ครบ 5 domain; user แก้ item + browse ระหว่างวันได้

Committed stories: - US-10 Supplements + cardio + recovery in Today view (P1) - US-11 Empty + rest-day states (P1) - US-12 Browse other days of week (P0) - US-13 Edit an item (P0)

Verification: - Today view ครบ 5 sections - User swipe ระหว่างวันได้ - User แก้ exercise/meal ผ่าน modal ได้ - Empty + rest states แสดงถูก

Depends on: WP3 done

## WP5 · Polish + Soft Launch

Goal: All P0 shipped + tested; onboard user แรก (deep test)

Committed: - US-02 Save partial onboarding (P1) - Any P1 carryover from WP4 - Bug fix + polish (rolling) - Onboard 1st friend + generate plan (owner)

Verification: - All P0 stories shipped + tested end-to-end - 1st user มี active plan + Today view เปิดใช้ได้ - Owner effort สำหรับ 1 plan measured (target < 30 นาที) - Bug list เหลือ ≤ 5 non-critical

Depends on: WP4 done + owner ready to onboard

## WP6 · Full F&F Launch

Goal: F&F cohort ครบ + metrics ครบ + Phase 2 go/no-go decision

Committed: - Onboard remaining F&F users (จำนวน = owner กำหนด) - Owner generate plans สำหรับทุก user (~30 นาที/plan) - Bug fix from real feedback (rolling) - Metric collection + retro report

Verification / Definition of Done for Phase 1: - F&F users active ≥ 5 วัน - Metric §4 (PRD) collected: onboarding %, time-to-plan, adherence, owner effort - Bug list residual ≤ 3 non-critical - Wrap report เขียนเสร็จ - Phase 2 decision made (go / iterate / pivot / stop)

Depends on: WP5 done + F&F consent ready

## Cut Priority — เรียงตัดจากบนลง

ถ้ามี pressure ต้อง cut scope ให้ตัดตามลำดับ:

- F&F cohort size — ลดจำนวน user ที่ onboard (owner effort ลด)

- US-15 Duplicate week — stretch อยู่แล้ว

- US-14 Add/remove items — user มี edit อยู่แล้ว (US-13)

- US-02 Save partial onboarding — user retype ได้ (annoying แต่ทำได้)

- S3.08.7 US-08 polish — ship ugly แล้ว polish ตอนหลัง

- US-11 Empty + rest states — เห็นได้ตอน launch, fix ทีหลัง

- US-10 Supp/cardio ใน Today view — user ดูใน edit ได้

- S1.16.3 About page — link ไป external URL

## Risks (product/delivery)

| # | Risk | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| R1 | Owner capacity variance (งานหลัก / ป่วย / holiday) | Owner จัดการเอง; cut list พร้อม |
| R2 | US-08 (Today view) polish blow up | Timebox เข้ม; ship “good enough” first |
| R3 | Data schema underdesigned | Design review ก่อน US-05 (WP2) |
| R4 | Backend friction (auth/cost/latency) | POC 2 options ใน WP0 |
| R5 | F&F drop-off — คนไม่ใช้จริง | Onboard คนใกล้ชิดสุดก่อน, weekly check-in |
| R6 | ChatGPT plan quality vary ต่อ user | Prompt playbook + peer review 2 plans แรก |
| R7 | Legal disclaimer ไม่ครอบพอ | ปรึกษาที่ปรึกษา ก่อน Phase 2 public |
| R8 | Scope creep — อยากยัด LLM ก่อน validate | ยึด PRD v5 เข้ม; LLM = Phase 2 |

## Assumptions ที่ owner ต้องยืนยัน

เอกสารนี้ไม่ assume: - ❌ Timeline / duration - ❌ Capacity per week - ❌ F&F cohort size - ❌ Buffer % - ❌ Sprint duration - ❌ Weekly cadence

Owner ต้องตัดสินเมื่อพร้อม: - [ ] Timeline (เมื่อไหร่ Phase 1 ควรจบ?) - [ ] Capacity (ทำเฉลี่ยกี่ ชม./สัปดาห์?) - [ ] F&F cohort (จำนวน user? ใครบ้าง?) - [ ] Sprint length (2 wk / 1 wk / no sprints?) - [ ] Cadence (สัปดาห์ละครั้ง / รายวัน?)

หลังตัดสินแล้ว → เอกสารนี้จะได้ update พร้อม schedule ที่ตรงจริง